| Task | Duration Days | Predecessors | ES in Base1 | LF in Base1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 9 | Start | 1 | 40 |
| B | 3 | A,C | 14 | 43 |
| C | 13 | START | 1 | 13 |
| D | 9 | C+2 | 16 | 24 |
| E | 2 | D(FF+5) | 28 | 29 |
| F | 10 | A(SS), E+5 | 35 | 44 |
| G | 11 | B(SF=5), F(SS) | 35 | 45 |
| H | 3 | B,G | 46 | 48 |
| END |  | H |  |  |

| Task | Fixed Formula | Budgeted $ Cost | Actual $ Cost | % done | $PV | $EV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0/100 | 125,000 | 200, 000 | 100 | 125,000 | 200, 000 |
| B | 50/50 | 252,500 | 230,000 | 100 | 252,500 | 230,000 |
| C | 75/25 | 75,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 |
| D |  | 10,000 | 5,000 | 75 | 7500 | 3750 |
| E | 50/50 | 35,000 | 20,000 | 10 | 35,00 | 20,00 |
| F |  | 35,000 | 15, 500 | 10 | 35,00 | 15, 50 |
| G | 10/90 | 65,500 | 0 | 20 | 13100 | 0 |
| H |  | 75,500 | 500 | 25 | 18875 | 125 |
| END |  |  |  |  |  |  |

Calculate the following Earned Values:

| BAC | 673500 | CPI | 0.7181 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | 325500 | SPI | 0.5609 |
| EV | 233875 | EAC | 937891 |
| PV | 416975 | ETC | 612391 |
| CV | -91625 | VAC | -264391 |
| SV | -183100 | TCPI | 1.2632 |