## Sheet1
Task | Predecessor(s) | Duration (days)
A | - | 1
B | A | 3
C | B | 10
D | C | 6
E | C | 8 | [12 empty] | 14 | D | 20
F | E | 12 | [12 empty] | 32 | 6 | 38
G | E,F | 4
H | D,G | 7
|  |  |  | Start |  | 0 | A | 1 | 1 | B | 4 | 4 | C | 14
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14
[18 empty] | 38 | H | 45 | Finish
ES | Activity Name | EF | [15 empty] | 38 | 7 | 45
LS | Duration | LF
[15 empty] | 14 | E | 22
Critical path | [14 empty] | 14 | 8 | 22
ABCEFGH
[18 empty] | 34 | G | 38
Activity | Duration | ES | EF | LS | LF | TF | FF | [10 empty] | 34 | 4 | 38
A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 22 | F | 34
B | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | [7 empty] | 22 | 12 | 34
C | 10 | 4 | 14 | 4 | 14 | 0 | 0
D | 6 | 14 | 20 | 32 | 38 | 18 | 18
E | 8 | 14 | 22 | 14 | 22 | 0 | 0
F | 12 | 22 | 34 | 22 | 34 | 0 | 0
G | 4 | 38 | 38 | 34 | 38 | 0 | 0
H | 7 | 34 | 45 | 38 | 45 | 0 | 0
Total project Duration
1+3+10+8+12+4+7 | 45 days