## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Project Prepatration | 2018-04-01 | 2018-04-08 | 7
Equipment Purchasing | 2018-04-09 | 2018-05-08 | 29
Instalation of Hardware | 2018-05-09 | 2018-05-24 | 15
Installation of Software | 2018-05-25 | 2018-06-09 | 15
Construction of hardware sockets, and desks | 2018-06-10 | 2018-06-20 | 10
Addition of resources required | 2018-06-21 | 2018-07-03 | 12
Training | 2018-07-04 | 2018-08-23 | 50
Implementation | 2018-08-24 | 2018-09-03 | 10
Monitoring and Evaluation | 2018-09-04 | 2018-09-29 | 25
Project Closour | 2018-09-30 | 2018-10-05 | 5
Project Handover | 2018-10-06 | 2018-10-08 | 2
180