BDSC 340.401

** Show all process to arrive to the answers ***

- Do Problem 3.9, 3.11, 3.19 and 3.21 on pages 95 – 96. (30 points)

Answer 3.9

E

D

B

G

F

C

b. Critical path with the longest duration= B+D+E+G.

| Paths | Time (Days) | Total |
| --- | --- | --- |
| A+E+D B+D+E+G C+F+G | 2+3+8 5+10+3+8 1+6+8 | 13 26 15 |

c. Project duration, 5+10+3+8=26.

d. Slack Time (S) = LS – ES or LF – EF

| Activity | Act. Time | ES | EF | LS | LF | Slack |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A B C D E F G | 2 5 1 10 3 6 8 | 0 0 0 5 15 1 18 | 2 5 1 15 18 7 26 | 13 0 11 5 15 12 18 | 15 5 12 15 18 18 26 | 13 0 11 0 0 11 0 |

Question 3.11

- AON

- CPA is A, C, F

- Project duration is A(1) + C (4) + F (2)= 7Weeks

- Slack is CP-NCP

=7- ((1+2+2+2)=6)=1week

Question 3.19

- ECT= t= (14 + 4 (16) + 20) /6 = 16.3 days

A= ((8-3)/5)^2)= 1

B= ((4-2)/2)^2)= 1

C=((3-1)/2)^2)= 1

D= ((8-6)/2)^2)=1

E= ((8-2)/6)^2)= 1

F= ((14-6)/8)^2)=1

G= ((4-1)/3)^2)= 1

H= ((9-3)/6)^2)= 1

I= ((12-10)/2)^2)= 1

J= ((20-14)/6)^2)= 1

K= ((10-2)/8)^2)= 1

- A

Question 3.21

- Finished in 53 days is: 0.89. Z = (53-50.5)/3.6 = 1.25. in the table the probability corresponding to 1.25 is 0.89)

- Number of days which result to 99% probability of completion is 58.89 days. From the table the value corresponding to the probability of 99%, is 2.33.

Therefore 2.33 = (due date – 50.5)/3.6, 2.33x3.6

= due date – 50.5, 2.33x3.6 + 50.5

= 58.899.

- Do Problem 4.1, 4.7, 4.13 and 4.29 on pages 146 – 147. (20 points)

Question 4.1

| Week | Pints |  |
| --- | --- | --- |
| August 31 | 360 |  |
| September 7 | 389 |  |
| September 14 | 410 |  |
| September 21 | 381 | (360+389+410)/3=386 |
| September 28 | 368 | (389+410+381)/3=393 |
| October 5 | 374 | (410+381+368)/3=386 |
| October 12 |  | (381+368+374)/3=374 |

- K

|  | OCTOBER 12 FORECAST: 3-WEEK WEIGHTED MOVING AVERAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Weights |  |  |  |  |
|  | PERIOD | PINTS USED | WEIGHTS | 3-WEEK WMA | 0.1 | 3 wks. ago |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.3 | 2 wks. ago |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6 | Last wk. |  |  |  |
|  | 31-Aug | 360 |  |  | 1 | Sum of Weights |  |  |  |
|  | 07-Sep | 389 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14-Sep | 410 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21-Sep | 381 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28-Sep | 368 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 05-Oct | 374 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12-Oct | DEMAND | 1 | 373 | [(381*.1)+(368*.3)+(374*.6)]/1 |  |  |  |  |

| F1 = Ft-1 + a(At-1 - Ft-1) |  |  |  |  | PERIOD | PINTS USED | SMOOTHING FORECAST |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ft = new forecast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ft-1 = previous period forecast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a = smoothing (or weighting) constant (0 ≤ a ≤ 1) |  |  |  |  | 31-Aug | 360 |  |  |  |
| At-1 = previous period actual demand |  |  |  |  | 07-Sep | 389 | 360 |  |  |
|  |  |  |  |  | 14-Sep | 410 | 366 | 360 + .2 (389- 360) |  |
|  |  |  |  |  | 21-Sep | 381 | 375 | 366 + .2 (410 -366) |  |
|  |  |  |  |  | 28-Sep | 368 | 376 | 375 + .2 (381 -375) |  |
|  |  |  |  |  | 05-Oct | 374 | 374 | 376 + .2 (368 -376) |  |
|  |  |  |  |  | 12-Oct |  | 374 | 374 + .2 (374 -374) |  |

Question 4.7

| Week | Actual No. of Patients |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65 |  |  |
| 2 | 62 |  |  |
| 3 | 70 | 0.167 |  |
| 4 | 48 | 0.25 |  |
| 5 | 63 | 0.25 |  |
| 6 | 52 | 0.333 |  |

7 = F 7 = 0.333(52) + 0.25(63) + 0.25(48) + 0.167(70) = 56.756

20 = 20/(20+15+15+10)= 20/60= 0.333

15=15/(20+15+15+10)= 15/60= 0.25

15=15/(20+15+15+10)= 15/60= 0.25

10=10/(20+15+15+10)= 10/60= 0.16

Question 4.13

- Exponential Smoothing α = 0.6

| Year | A | Ft = Ft-1 + (At-1 – Ft-1) | Ft | ¦ Error ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 41 (given in question) | 41 | 4.0 |
| 2 | 50 | 41.0 + 0.6(45 - 41) | 43.4 | 6.6 |
| 3 | 52 | 43.4 + 0.6(50 – 43.4) | 47.4 | 4.6 |
| 4 | 56 | 47.4 + 0.6(52 – 47.4) | 50.2 | 5.8 |
| 5 | 58 | 50.2 + 0.6(56 – 50.2) | 53.7 | 4.3 |
| 6 | ? | 53.7 + 0.6(58 – 53.7) | 56.3 |  |
|  |  |  |  | Σ = 25.3 |

MAD = 25.3 / 5 = 5.06

α = 0.9

| Year | A | Ft = Ft-1 + (At-1 – Ft-1) | Ft | ¦ Error ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 41 (given in question) | 41 | 4.0 |
| 2 | 50 | 41.0 + 0.9(45 - 41) | 44.6 | 5.4 |
| 3 | 52 | 44.6 + 0.9(50 – 44.6) | 49.5 | 2.5 |
| 4 | 56 | 49.5 + 0.9(52 – 49.5) | 51.8 | 4.2 |
| 5 | 58 | 51.8 + 0.9(56 – 51.8) | 55.6 | 2.4 |
| 6 | ? | 55.6 + 0.9(58 – 55.6) | 57.8 |  |
|  |  |  |  | Σ = 18.5 |

MAD = 18.5 / 5 = 3.7

- 3 year moving average

| Year | A | Ft = Ft-1 + (At-1 – Ft-1) | Ft | ¦ Error ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 41 (given in question) | 41 | 4.0 |
| 2 | 50 | 41.0 + 0.9(45 - 41) | 44.6 | 5.4 |
| 3 | 52 | 44.6 + 0.9(50 – 44.6) | 49.5 | 2.5 |
| 4 | 56 | 49.5 + 0.9(52 – 49.5) | 51.8 | 4.2 |
| 5 | 58 | 51.8 + 0.9(56 – 51.8) | 55.6 | 2.4 |
| 6 | ? | 55.6 + 0.9(58 – 55.6) | 57.8 |  |
|  |  |  |  | Σ = 18.5 |

MAD = 18.5 / 5 = 3.7

- Trend projection

| Year (X) | Demand (Y) | X2 | XY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 1 | 45 |
| 2 | 50 | 4 | 100 |
| 3 | 52 | 9 | 156 |
| 4 | 56 | 16 | 224 |
| 5 | 58 | 25 | 290 |
| Σ = 15 | Σ = 261 | Σ = 55 | Σ = 815 |

15 / 5 = 3		261 / 5 = 52.2

=  = 3.2

= 52.2 – 3.2(3) = 42.6

Therefore, the equation is Y = a + bX, ie Y = 42.6 + 3.2X

| Year (X) | Demand | Trend Projection | Forecast(Y) | ¦ Error ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | Y = 42.6 + 3.2(1) | 45.8 | 0.8 |
| 2 | 50 | Y = 42.6 + 3.2(2) | 49.0 | 1.0 |
| 3 | 52 | Y = 42.6 + 3.2(3) | 52.2 | 0.2 |
| 4 | 56 | Y = 42.6 + 3.2(4) | 55.4 | 0.6 |
| 5 | 58 | Y = 42.6 + 3.2(5) | 58.6 | 0.6 |
| 6 | ? | Y = 42.6 + 3.2(6) | 61.8 |  |
|  |  |  |  | Σ = 3.2 |

MAD = 3.2 / 5 = 0.64

Question 4.29

3. For the following project; (20 points)

Durations      Immediate

Activity        (weeks)         Predecessor

----------        -----------       --------------

A                  10                    -

B                  14                    -

C                    3                    -

D                  14                    A

E                   15                    B

F                   11                    B

G                     8                   C

H                    13                  D

I                      6                   B

J                     13                  F

K                      1                  G

L                      4                   G

M                     7                 K, L

N                      6                 H, M

O                      10               I, N

c) Determine the project durations

15+13+6=34weeks

d) Identify Critical paths

E, J, N

e) Determine the slack time for each activity.

Slack Time (S) = LS – ES or LF – EF

13-8=5

4. Freight car loading over a 10-week period at a busy port are as follows; (30 pts)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Week       1        2        3        4        5        6        7        8        9       10

Number  220   245    280    275    300    310    350   360     400     420

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Forecast week 11, by using exponential soothing, use a(alpha) = 0.3, forecast of week6 = 320.

| t | Y | t*Y | t2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220 | 220 | 1 |
| 2 | 245 | 490 | 4 |
| 3 | 280 | 840 | 9 |
| 4 | 275 | 1,100 | 16 |
| 5 | 300 | 1,500 | 25 |
| 6 | 310 | 1,860 | 36 |
| 7 | 350 | 2,450 | 49 |
| 8 | 360 | 2,880 | 64 |
| 9 | 400 | 3,600 | 81 |
| 10 | 420 | 4,620 | 121 |
| 11 | 450 | 5,400 | 144 |
| 12 | 460 | 5,980 | 169 |
| 13 | 475 | 6,650 | 196 |
| 14 | 500 | 7,500 | 225 |
| 15 | 510 | 8,160 | 256 |
| 16 | 525 | 8,925 | 289 |
| 17 | 541 | 9,738 | 324 |
| 171 | 7,001 | 75,713 | 2,109 |

- Develop the trend equation to forecast week 20 and 25

Y=208.44+19t

Week 20 is F = 208.44 + (19.00)(20) = 588.44

Week 25 is F = 208.44 + (19.00)(25) = 683.44

c) The manager intends to install new equipment when the volume exceeds 800 loadings per week.

Assuming the current trend continues, the loading volume will reach that level in approximately what week?

208.44 + 19.00t = 800

19.00t = 800 – 208.44

19.00t = 591.96

t = 591.96 / 19.00

t = 31.13 wks (therefore week 32)