## Sheet1
TASK ID. | TASK | DESRCIPTION | TASK DURATION | START DATE | END DATE
1 | Assign Id no. |  | 3 | 2018-09-15 | 2018-09-17
2 | Data Collection |  | 2 | 2018-09-18 | 2018-09-20
3 | Develop structure |  | 4 | 2018-09-21 | 2018-09-24
4 | Normalize design |  | 5 | 2018-09-25 | 2018-09-29
5 | Finalise Design |  | 2 | 2018-09-30 | 2018-10-01
6 | Partition Disk space |  | 1 | 2018-10-01 | 2018-10-02
7 | programe database |  | 10 | 2018-10-03 | 2018-10-12
8 | Secure database |  | 3 | 2018-10-13 | 2016-10-15
9 | Implement structure |  | 5 | 2018-10-16 | 2018-10-21
10 | Create forms |  | 3 | 2018-10-22 | 2018-10-24
11 | Input test data |  | 5 | 2018-10-25 | 2018-10-30
12 | penetration testing |  | 1 | 2018-10-30 | 2018-11-01
13 | Input real data |  | 15 | 2018-11-05 | 2018-11-20
14 | verify data |  | 3 | 2018-11-21 | 11/23/1018
15 | Secure data |  | 1 | 2018-11-23 | 2018-11-24
16 | Integrate database |  | 1 | 2018-11-24 | 2018-11-25
17 | Integrate data structure |  | 2 | 2018-11-26 | 2018-11-27
18 | Alpha test |  | 3 | 2018-11-28 | 2018-11-30
19 | Beta test |  | 3 | 2018-12-01 | 2018-12-04
30 | Train Data entry specialists |  | 15 | 2018-12-05 | 2018-12-20
|  |  | 87 | :