## Sheet1
ID | Task Name | Start Date | Finish Date | Duration (Days) | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03
1 | Current state analysis | 2020-04-18 | 2020-04-20 | 2 | bar: 2020-04-18 to 2020-04-20
2 | Planning and management | 2020-04-18 | 2020-04-21 | 3 | bar: 2020-04-18 to 2020-04-21
3 | Data Centre Move strategy | 2020-04-22 | 2020-04-25 | 3 | bar: 2020-04-22 to 2020-04-25
4 | Data Centre Migration | 2020-04-26 | 2020-04-29 | 3 | bar: 2020-04-26 to 2020-04-29
5 | Post move Verification | 2020-04-30 | 2020-05-03 | 3 | bar: 2020-04-30 to 2020-05-03