## 3_Project Scheduling
Activity | Immediate predecessor | Optimistic | Most probable | Pessimistic | Expected Time (µ) | Variance | Standard Deviation
A | - | 3 | 5 | 6 | 4.8333 | 0.25 | 0.5 | [9 empty] | 13.6667 | H | 21.6667
B | - | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.44444 | 0.66667 | [9 empty] | 13.6667 | 8 | 21.6667
C | A, B | 5 | 6 | 7 | 6 | 0.11111 | 0.33333
D | A, B | 7 | 9 | 10 | 8.8333 | 0.25 | 0.5
E | B | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.44444 | 0.66667
F | C | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | 0.33333 | 0 | A | 4.8333 | 4.8333 | D | 13.6667 | 13.6667 | G | 21.5
G | D | 5 | 8 | 10 | 7.8333 | 0.69444 | 0.83333 | 0 | 4.8333 | 4.8333 | 4.8333 | 8.8333 | 13.6667 | 13.8333 | 7.8333 | 21.6667
H | D, F | 6 | 8 | 10 | 8 | 0.44444 | 0.66667
I | E, G, H | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.11111 | 0.33333
Critical activities | [10 empty] | 4.8333 | C | 10.8333 | 10.8333 | F | 12.8333
A, D, H, I | [10 empty] | 5.6667 | 6 | 11.6667 | 11.6667 | 2 | 13.6667
Expected time to complete project
25.6667 | Days
[8 empty] | 0 | B | 4 | 4 | E | 8 |  |  |  | 21.6667 | I | 25.6667
Probability that the problem can be completed in 25 days or fewer. | [7 empty] | 1.6667 | 4 | 5.6667 | 17.6667 | 4 | 21.6667 |  |  |  | 21.6667 | 4 | 25.6667
Expected duration | 25.6667
Variance (critical Path) | 1.0556
Standard deviation (Critical Path) | 1.0274
Z-value | -0.63915
P (Z) | 0.26109 | 26.11%

## 2_MaskMake
Route | Distance | Total
1,2,8,10,11 | =2+4+2+7 | 15