## Slide 1
Procure H/W
1
2
3
1
0
3
Configure Antivirus
8
1
14
8
6
8
Create Mailboxes
11
1
13
11
0
13
Install Processor
3
1
4
3
0
4
Install Memory
5
1
5
5
0
5
Install Storage
4
1
5
5
1
5
Start Project
0
0
0
0
0
0
Configure E-
Mail Server
6
2
8
6
0
8
Configure Database
9
2
11
9
0
11
Create Mail Service
8
2
10
11
3
13
Create User Accounts
13
1
14
13
0
14
Create Rules
13
1
14
13
0
14
Create Templates
13
1
14
13
0
14
ID All Users
10
3
13
10
0
13
Create Training
1
5
6
9
8
14
Project Completion
14
0
14
14
0
14
Critical Path Method (CPM) Network Diagram
Project Name: ____________________
Submitted By: ____________________
Date: ________
Instructions: Use this example as
a template for creating your own
CPM network diagram. Add or remove
nodes and arrows to represent your project.