## Sheet1
[5 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15
ID | Task Name | Start Date | Finish Date | Duration (Days)
1 | Procure H/W | 2017-06-01 | 2017-06-03 | 2 | bar: 2017-06-01 to 2017-06-03
2 | Install Processor | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 1 | bar: 2017-06-03 to 2017-06-04
3 | Install Memory | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 1 | bar: 2017-06-05
4 | Install Storage | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 1 | bar: 2017-06-04 to 2017-06-05
5 | Configure E-Mail Server | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 2 | bar: 2017-06-06 to 2017-06-08
6 | Configure Antivirus | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 1 | bar: 2017-06-08
7 | Configure Database | 2017-06-09 | 2017-06-11 | 2 | bar: 2017-06-09 to 2017-06-11
8 | Create Mail Service | 2017-06-11 | 2017-06-13 | 2 | bar: 2017-06-11 to 2017-06-13
9 | Create Mailboxes | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 1 | bar: 2017-06-13
10 | Create User Accounts | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 1 | bar: 2017-06-13
11 | Create E-Mail Rules | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 1 | bar: 2017-06-13
12 | Create Account Templates | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 1 | bar: 2017-06-13
13 | Identify All Users | 2017-06-10 | 2017-06-13 | 3 | bar: 2017-06-10 to 2017-06-13
14 | Create User-Training Process | 2017-06-05 | 2017-06-10 | 5 | bar: 2017-06-05 to 2017-06-10
Instruction: Use this Excel template as a guide for creating your own project schedule and Gantt chart (bar graph)