## Sheet1
| ES | Duration | EF
NODE
| LS | float | LF
5
| 0 | 9 | 9 |  |  | 13 | 3 | 16 |  |  | 34 | 11 | 45 |  | 45 | 3 | 48 | 48
|  | A |  |  |  |  | B |  |  |  |  | G |  |  |  | H |  | END
| 31 | 31 | 40 |  |  | 40 | 27 | 43 |  |  | 34 | 0 | 45 |  | 45 | 0 | 48
START
5
| 0 | 13 | 13 |  |  | 15 | 9 | 24 |  | 27 | 2 | 29 |  | 34 | 10 | 44
|  | C |  | 2 |  |  | D |  |  |  | E |  | 5 |  | F
| 0 | 0 | 13 |  |  | 15 | 0 | 24 |  | 27 | 0 | 29 |  | 34 | 0 | 44
[6 empty] | MON | TUS | WED | THU | FRI | SAT | SUN
[7 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | MAY
[6 empty] | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JUN
[6 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
[6 empty] | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | JULY
[6 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | completion date. |  | 2020-07-20
[6 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
[6 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | Task | Duration | predecessors | ES in | LF in |  | Critical Path : Start - C-D-E-F-G-H-END
|  |  | days |  | Base1 | Base1
|  | A | 9 | START | 1 | 40
|  | B | 3 | A, C | 14 | 43
|  | C | 13 | START | 1 | 13
|  | D | 9 | C+2 | 16 | 24
|  | E | 2 | D(FF+5) | 28 | 29
|  | F | 10 | A(SS), E+5 | 35 | 44
|  | G | 11 | B(SF+5), F(SS) | 35 | 45
|  | H | 3 | B, G | 46 | 48
|  | END |  | H