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	Task Description
	start
	duration(days)
	end

	preparing of the construction basement
	1/4/2018
	2
	2/4/2018

	demolishing works
	3/4/2018
	4
	6/4/2018

	general construction
	7/4/2018
	20
	26/4/2018

	installing of air-conditioning system
	27/4/2018
	1
	27/4/2018

	plumbing works
	28/4/2018
	4
	1/5/2018

	installation of electricity
	2/5/2018
	4
	5/5/2018

	floor (cement and tiles)
	6/5/2018
	20
	25/5/2018

	plastering walls
	26/5/2018
	10
	4/6/2018

	ceiling
	5/6/2018
	8
	12/6/2018

	fitting windows and doors
	13/6/2018
	3
	15/6/2018

	finishing works
	16/6/2018
	4
	19/6/2018

	kitchen and bathroom fitting
	20/6/2018
	2
	21/6/2018

	furniture delivery and set up
	22/6/2018
	1
	22/6/2018

	fixing curtains
	22/6/2018
	1
	23/6/2018

	end of work-submit project
	24/6/2018
	1
	25/6/2018

	 
	 
	 
	 



[bookmark: _GoBack]

duration(days)	1/4/2018	3/4/2018	7/4/2018	27/4/2018	28/4/2018	2/5/2018	6/5/2018	26/5/2018	5/6/2018	13/6/2018	16/6/2018	20/6/2018	22/6/2018	22/6/2018	24/6/2018	2	4	20	1	4	4	20	10	8	3	4	2	1	1	1	start date

duration in days


