Answers

Student

School name

Instructor:

26/09/2018

Q 3.5.

B (4)

A (3)

Start

G (6)

D (6)

C (6)

H (8)

F(4)

Length of the project is 41 days

The critical path is ABEH is 3+4+4+8=19

Q 3.7.

L = 6

J = 10

2

4

O = 7

M = 3

1

N = 2

K = 8

5

3

P = 5

The Critical Path is JLO

Completion time  J + L + O= 10 + 6 + 7 = 23 Wks

Minimum duration= 41 days

Q.3.13.

| Activity | a | m | b | t =; a +4m +b. |  = b-a Variance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 11 | 15 | 19 | 15 | 1.33 |
| B | 27 | 31 | 41 | 32 | 2.33 |
| C | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
| D | 8 | 13 | 19 | 13.17 | 1.83 |
| E | 17 | 18 | 20 | 18.17 | 0.5 |
| F | 16 | 19 | 22 | 19 | 1 |

Q3.15.

- ES =0

EF= 6+0=6

- ES=0

EF=7+0=7

- ES=6

EF= 6+3=9

- ES=6

EF=6+2=8

- ES=7

EF=7+4=11

- ES=7

EF=6+7=13

- ES= 9,11=11

EF=11+10=21

LS=21-10=11

LF=21

- ES=8, 13=13

EF=13+7=20

LS= 20-6=14

LF=21

| Activity | ES | EF | LS | LF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 6 | 2 | 8 |
| B | 0 | 7 | 0 | 7 |
| C | 6 | 9 | 8 | 11 |
| D | 6 | 8 | 12 | 14 |
| E | 7 | 11 | 7 | 11 |
| F | 7 | 13 | 8 | 14 |
| G | 11 | 21 | 11 | 21 |
| H | 13 | 20 | 14 | 21 |

The CPA is 6+3+10=19 ie. ACG

Completion time=45 wks.

| Activity | a | m | b | Expected Time | Variance | ES | EF | LS | LF | Slack | Critical |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4 | 6 | 7 | 5.83 | 0.25 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | Y |
| B | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 0.11 | 0.00 | 2.00 | 9.83 | 11.83 | 9.83 | N |
| C | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 0.00 | 5.83 | 11.83 | 5.83 | 11.83 | 0.00 | Y |
| D | 5 | 8 | 11 | 8.00 | 1.00 | 5.83 | 13.83 | 9.67 | 17.67 | 3.84 | N |
| E | 1 | 9 | 18 | 9.17 | 8.03 | 11.83 | 21.00 | 11.83 | 21.00 | 0.00 | Y |
| F | 2 | 3 | 6 | 3.33 | 0.44 | 13.83 | 17.16 | 17.67 | 21.00 | 3.84 | N |
| G | 1 | 7 | 8 | 6.17 | 1.36 | 13.83 | 20.00 | 19.16 | 25.33 | 5.33 | N |
| H | 4 | 4 | 6 | 4.33 | 0.11 | 21.00 | 25.33 | 21.00 | 25.33 | 0.00 | Y |
| I | 1 | 6 | 8 | 5.50 | 1.36 | 25.33 | 30.83 | 25.33 | 30.83 | 0.00 | Y |
| J | 2 | 5 | 7 | 4.83 | 0.69 | 30.83 | 35.66 | 33.17 | 38.00 | 2.34 | N |
| K | 8 | 9 | 11 | 9.17 | 1.25 | 30.83 | 40.00 | 30.83 | 40.00 | 0.00 | Y |
| L | 2 | 4 | 6 | 4.00 | 0.44 | 35.66 | 39.66 | 38.00 | 42.00 | 2.34 | N |
| M | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 0.11 | 40.00 | 42.00 | 40.00 | 42.00 | 0.00 | Y |
| N | 6 | 8 | 10 | 8.00 | 0.44 | 42.00 | 50.00 | 42.00 | 50.00 | 0.00 | Y |

Q3.21.

CPA=A, C, E, H, I, K, M,N for completion in 50 days

- P(Completion in 53 days).  Variances on critical path

| = 10.55 so, cp = 3.25. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53  50 |  |  z  0.92  0.821 |  |
| P t  53  P z  |  |  P |  |  82.1% |
|  | 3.25 |  |  |  |

| é | £ | x - 50 | ù |
| --- | --- | --- | --- |
| P êz |  |  | ú |
|  |  | 3.25 |  |
| ê |  |  | ú |
| ë |  |  | û |

where z = 2.33 for 99% probability.

2.33 = X3.25-50 .

Therefore, x = 50 + (2.33)(3.25) = 57.57  for 58 days